# А Д М И Н И С Т Р А Ц И Я

# СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  ЗУЕВКА

# МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА НЕФТЕГОРСКИЙ

# САМАРСКОЙ  ОБЛАСТИ

_____________________________________________________________________________

# ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 03.03.2025 г.                                                                                                                    № 12

Об утверждении отчета о ходе реализации муниципальной программы «Повышение эффективности управления имуществом и распоряжения земельными участками сельского поселения Зуевка муниципального района Нефтегорский  Самарской области на 2022-2026 годы»  за 2024 год

В соответствии с Федеральным законом от 06. 10. 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Постановлением Администрации сельского поселения Зуевка муниципального района Нефтегорский Самарской области от 11.11.2024 года № 107 «Об утверждении Порядка разработки и реализации муниципальных программ сельского поселения Зуевка муниципального района Нефтегорский Самарской области», Администрация сельского поселения Зуевка муниципального района Нефтегорский Самарской области

П О С Т А Н О В Л Я Е Т :

1.       Утвердить  прилагаемый отчет о ходе реализации муниципальной программы   «Повышение эффективности управления имуществом и распоряжения земельными участками сельского поселения Зуевка муниципального района Нефтегорский  Самарской области на 2022-2026 годы» за 2024 год.

2.       Опубликовать настоящее постановление в газете «Зуевская весточка».

3.       Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

4.       Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава сельского поселения Зуевка                                                                         М.А. Решетов

Приложение к постановлению                                                                                                                                                                       Администрации  сельского поселения Зуевка                                                                                                                                                 муниципального района Нефтегорский                                                                                                      Самарской области                                                                                                                                                   от 03.03.2025 г. № 12

Отчет о ходе реализации муниципальной программы «Повышение эффективности управления имуществом и распоряжения земельными участками сельского поселения Зуевка муниципального района Нефтегорский  Самарской области на 2022-2026 годы»                 за 2024 год

Цель Программы - Создание условий для эффективного управления и распоряжения муниципальным имуществом и земельными участками муниципального образования сельского поселения Зуевка муниципального района Нефтегорский Самарской области в целях повышения доходной части бюджета сельского поселения, обеспечения своевременного поступления денежных средств  в бюджет сельского поселения и их использования на успешное выполнение полномочий.

Комплекс проведенных мероприятий и финансовое обеспечение реализации программы  «Повышение эффективности управления имуществом и распоряжения земельными участками сельского поселения Зуевка муниципального района Нефтегорский  Самарской области на 2022-2026 годы»

| № п\п | Наименование мероприятий | Объём финансирования на 2024 год, тыс. руб. (План) | Объём финансирования на 2024 год, тыс. руб. (Факт) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Коммунальные услуги ( ТКО ) | 1,2 | 0,3 |
| 2. | Ремонт комнаты в жилом доме ( общежитии) для сироты | 592,4 | 592,4 |
| 3. | Оплата технологического присоединения энергопринимающих устройств | 235,0 | 235,0 |
| 3. | Проведение кадастровых работ | 51,1 | 51,1 |
| 4. | Ремонт крыльца и коридора в жилом доме (общежитие) | 590,6 | 590,6 |
| 5. | Ремонт отопления ДК с.Верхнесъезжее | 84,4 | 84,4 |
| Итого: |  | 1554,7 | 1553,8 |