# А Д М И Н И С Т Р А Ц И Я

# СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  ЗУЕВКА

# МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА НЕФТЕГОРСКИЙ

# САМАРСКОЙ  ОБЛАСТИ

_____________________________________________________________________________

# ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 03.03.2025 г.                                                                                                               №14

Об утверждении отчета о ходе реализации муниципальной программы «Комплексное развитие сельских территорий в сельском поселении Зуевка муниципального района Нефтегорский Самарской области на 2024 – 2026 года»,                   за 2024 год

В соответствии с Федеральным законом от 06. 10. 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Постановлением Администрации сельского поселения Зуевка муниципального района Нефтегорский Самарской области от 11.11.2024 года № 107 «Об утверждении Порядка разработки и реализации муниципальных программ сельского поселения Зуевка муниципального района Нефтегорский Самарской области», Администрация сельского поселения Зуевка муниципального района Нефтегорский Самарской области

П О С Т А Н О В Л Я Е Т :

1.     Утвердить  прилагаемый отчет о ходе реализации муниципальной программы   «Комплексное развитие сельских территорий в сельском поселении Зуевка муниципального района Нефтегорский Самарской области на 2024 – 2026 года»,  за 2024 год.

2.     Опубликовать настоящее постановление в газете «Зуевская весточка».

3.     Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

4.     Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава сельского поселения Зуевка                                                                      М.А. Решетов

Приложение                                                                                                                                                 к постановлению Администрации                                                                                                        сельского поселения Зуевка                                                                                                        муниципального района Нефтегорский                                                                                                       Самарской области                                                                                                                                                    от 03.03.2025 г.  № 14

Отчет о ходе реализации муниципальной программы «Комплексное развитие сельских территорий в сельском поселении Зуевка муниципального района Нефтегорский Самарской области на 2024 – 2026 года», за 2024 год

Цели Программы - Комплексное развитие территории сельского поселения с учетом инженерной, дорожной, социальной составляющих;

Создание материальной базы развития социальной инфраструктуры для обеспечения решения главной стратегической цели-повышения качества жизни населения;

Формирование в Самарской области позитивного отношения к развитию территории сельского поселения Зуевка муниципального района Нефтегорский Самарской области.

В 2024 году  при решении вопросов   по повышению уровня и качества жизни населения, комплексному развитию сельских территорий решались такие задачи, как:

- создания условий для обеспечения доступным и комфортным жильем сельского населения;

- развития рынка труда (кадрового потенциала) на сельских территориях;

- создания и развития инфраструктуры на сельских территориях.

Комплекс проведенных мероприятий и финансовое обеспечение реализации программы «Комплексное развитие сельских территорий в сельском поселении Зуевка муниципального района Нефтегорский Самарской области на 2024 – 2026 года»,

| № п\п | Наименование мероприятий | Объём финансирования на 2024 год, тыс. руб. (План) | Объём финансирования на 2024 год, тыс. руб. (Факт) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Строительство (приобретение) жилого помещения (жилого дома) на сельских территориях, в том числе путем участия в долевом строительстве жилых домов (квартир), участия в строительстве жилого помещения (жилого дома) на основании договора инвестирования, приобретения у юридического лица объекта индивидуального жилищного строительства, введенного в эксплуатацию не позднее чем за 3 года до заключения государственного (муниципального) контракта на его приобретение, предоставляемого гражданам Российской Федерации, проживающим на сельских территориях, по договору найма жилого помещения в сельском поселении Зуевка муниципального района Нефтегорский Самарской области | 4736,0 | 4736,0 |
| Итого: |  | 4736,0 | 4736,0 |