Приложение

к постановлению Администрации

сельского поселения Зуевка

муниципального района

Нефтегорский

от 26.03.2021 № 24

План

совершенствования учебно-материальной базы  учебно-консультационного пункта по гражданской обороне на территории сельского поселения Зуевка муниципального района Нефтегорский на 2021-2025 годы

| № п/п | Наименование мероприятия | Количество | Срок выполнения |  |  |  |  | Исполнители | Отметка о выполнении |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| I. Организационные мероприятия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Приведение нормативной правовой базы, определяющей организацию и осуществление подготовки населения в учебно-консультационном пункте по гражданской обороне в соответствие с требованиями нормативно-правовых актов | 1 | до 1 апреля |  |  |  |  | Администрация сельского поселения Зуевка |  |
| 2. | Направление на подготовку и повышение квалификации должностного лица (Инструктор (консультант) УКП по ГО и ЧС), отвечающего за подготовку населения в учебно-консультационном пункте по гражданской обороне | В соответствии с Планом комплектования |  |  |  |  |  | Отдел по делам ГО и ЧС Администра- ции м.р. Нефтегорский |  |
| № п/п | Наименование мероприятия | Количество | Срок выполнения |  |  |  |  | Исполнители | Отметка о выполнении |
|  |  |  | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 3. | Осуществление методического руководства УКП ГОЧС | Постоянно |  |  |  |  |  | Отдел по делам ГО и ЧС Администра- ции м.р. Нефтегорский |  |
| 4. | Организация рассмотрения вопросов финансирования мероприятий, направленных на совершенствование учебно-материальной базы УКП ГОЧС | 5 | до 31 декабря | до 31 декабря | до 31 декабря | до 31 декабря | до 31 декабря | Администрация сельского поселения Зуевка |  |
| II. Мероприятия по совершенствованию учебно-материальной базы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Внедрение новых видов подготовки в области ГО и защиты от ЧС неработающего населения в УКП ГОЧС | Постоянно |  |  |  |  |  | Начальник УКП |  |
| 2. | Направить деятельность УКП ГОЧС по совершенствованию учебно-материальной базы на создание электронной информационно-образовательной среды и реализацию программ обучения с применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий | Постоянно |  |  |  |  |  | Начальник УКП |  |
| № п/п | Наименование мероприятия | Количество | Срок выполнения |  |  |  |  | Исполнители | Отметка о выполнении |
|  |  |  | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 3. | Разработка перспективного плана развития и совершенствования УМБ по ГОЧС |  | до 31 декабря | до 31 декабря | до 31 декабря | до 31 декабря | до 31 декабря | Администрация сельского поселения Зуевка |  |
| 4. | Оборудование, обновление и поддержание в актуальном состоянии уголков по ГОЧС |  | до 31 декабря | до 31 декабря | до 31 декабря | до 31 декабря | до 31 декабря | Администрация сельского поселения Зуевка |  |
| 5. | Приобретение, изготовление памяток, листовок, брошюр, учебно-справочных пособий и других материалов по вопросам подготовки сотрудников в области ГО и защиты от ЧС |  | до 31 декабря | до 31 декабря | до 31 декабря | до 31 декабря | до 31 декабря | Администрация сельского поселения Зуевка |  |
| 6 | Разработка и актуализация учебно-методических материалов для проведения всех видов учебных занятий, предусмотренных учебными планами и программами курсового обучения, проведения вводного инструктажа по ГО |  | до 31 декабря | до 31 декабря | до 31 декабря | до 31 декабря | до 31 декабря | Администрация сельского поселения Зуевка |  |
| 7 | Приобретение наглядных пособий |  | до 31 декабря | до 31 декабря | до 31 декабря | до 31 декабря | до 31 декабря | Администрация сельского поселения Зуевка |  |