А Д М И Н И С Т Р А Ц И Я

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЗУЕВКА

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА НЕФТЕГОРСКИЙ

САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 18.02.2019г.                                                                                                           № 12

Об утверждении отчета о ходе реализации муниципальной программы «Охрана окружающей среды на территории сельского поселения Зуевка муниципального района Нефтегорский Самарской области на 2018 – 202      1 годы» за 2018 год

         В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Постановлением Администрации сельского поселения Зуевка муниципального района Нефтегорский Самарской области от 28 июня 2013 года № 43 «Об оценке эффективности реализации долгосрочных целевых программ сельского поселения Зуевка», Администрация сельского поселения Зуевка муниципального района Нефтегорский Самарской области

П О С Т А Н О В Л Я Е Т :

1.     Утвердить  прилагаемый отчет о ходе реализации муниципальной программы   «Охрана окружающей среды на территории сельского поселения Зуевка муниципального района Нефтегорский Самарской области на 2018 – 2021 годы» за 2018 год.

2.     Опубликовать настоящее постановление в газете «Зуевская весточка».

3.     Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

4.     Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

  Глава сельского поселения Зуевка                                                                     М.А.Решетов

|  |  |
| --- | --- |
|   |    |

Приложение к постановлению                                                                                                   Администрации сельского поселения Зуевка                                                                           муниципального района Нефтегорский                                                                                             Самарской области                                                                                                                                                 от 18 февраля 2019 года № 12

Отчет о ходе реализации муниципальной программы «Охрана окружающей среды на территории сельского поселения Зуевка муниципального района Нефтегорский Самарской области на 2018 – 2021 годы» за 2018 год

     Цель Программы - повышение эффективности охраны окружающей среды на территории сельского поселения Зуевка муниципального района Нефтегорский Самарской области, в том числе формирование экологической культуры населения сельского поселения Зуевка муниципального района Нефтегорский Самарской области.

В 2018 году при решении повышения эффективности охраны окружающей среды на территории сельского поселения Зуевка муниципального района Нефтегорский Самарской области решались такие задачи, как:

-         обеспечение экологической безопасности и качестваокружающей среды на территории сельского поселенияЗуевка;

-         снижение    объемов    негативного    воздействия    на окружающую среду при осуществлении хозяйственной и иной деятельности;

-         предотвращение      негативного      воздействия      на окружающую   среду   при   чрезвычайных   ситуациях природного и техногенного характера.

-         сохранение биологического разнообразия и природныхкомплексов;

-         экологическое образование;

-         формирование экологической культуры населения;

-         распространение и пропаганда экологических знаний.

Комплекс проведенных мероприятий и финансовое обеспечение реализации программы «Охрана окружающей среды на территории сельского поселения Зуевка муниципального района Нефтегорский Самарской области» на 2018 – 2021 годы»

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  №п\п |  Наименование мероприятий |  Объём финансирования на 2018 год, тыс. руб.(План) |  Объём финансирования на 2018 год, тыс. руб.(Факт) |
| 1. | Производственный контроль качества воды | 4,0 | 4,0 |
| Итого: | 4,0 | 4,0 |